## 様式書類
参考様式第２号 | [16 empty] | 元 請 確認欄
事業所の名称 | [14 empty] | 会社名
所長名 |  |  |  | 殿 | [10 empty] | 代表者名 | [8 empty] | ㊞
[19 empty] | 年 | 月 |  | 日 | 作成
|  |  |  | 年度 | （ |  | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月 | ） | 安全衛生計画書
安 全 衛 生 方 針
安 全 衛 生 目 標
安全衛生上の課題及び特定した危険性又は有害性
安 全 衛 生 計 画
重点施策 |  | 実施事項 | 管理目標 （管理点） |  |  | 実施担当 |  |  |  | 実施スケジュールと評価スケジュール | [10 empty] | 実施上の留意点
[10 empty] | 4月～6月 |  |  | 7月～9月 |  |  | 10月～11月 |  | 1月～3月
作業所共通の重点施策・実施事項
重点対策 |  | 実施事項 | [7 empty] | 重点対策 |  |  |  | 実施事項
安 全 衛 生 行 事
４月 | [9 empty] | 10月
５月 | [9 empty] | 11月
６月 | [9 empty] | 12月
７月 | [9 empty] | １月
８月 | [9 empty] | ２月
９月 | [9 empty] | ３月
安 全 衛 生 管 理 体 制
管 理 者 区 分 |  |  |  |  | 役 職 名 | [9 empty] | 氏 名
安全衛生担当役員
雇用管理責任者
総括安全衛生管理者
安全管理者
衛生管理者
安全衛生推進者
工事担当責任者
| ＜摘要＞ |  | ・常時100人以上の労働者を使用するとき ・常時50人以上の労働者を使用するとき ・常時10人以上50人未満の労働者を使用するとき | [7 empty] | → → → |  | 総括安全衛生管理者を選任 安全管理者、衛生管理者、産業医を選任 安全衛生推進者（又は衛生推進者）を選任
特記事項
注１）この書式は参考書式なので、自社が定めた書式を使うことで、差し支えありません。 注２）労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針を参考にして下さい。

## 記載例
参考様式第２号 | [20 empty] | 元 請 確認欄
事業所の名称 |  | 八重洲建設株式会社 丸の内ビル作業所 | [16 empty] | 会社名 |  |  | 大山建設株式会社
所長名 |  | 夏 川 二 郎 |  |  |  | 殿 | [12 empty] | 代表者名 |  |  | 取締役社長 大 山 一 郎 | [8 empty] | ㊞
[23 empty] | 2024 |  | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 作成
2024 | [5 empty] | 年度 | （ | 24 | 年 | 4 | 月 | ～ | 25 | 年 | 3 | 月 | ） | 安全衛生計画書
安 全 衛 生 方 針 |  |  |  | ・労働安全衛生関係法令及び当社の安全衛生管理規定を遵守する。 ・全従業員の協力のもとに安全衛生管理活動を実施する。 ・リスクアセスメントを実施し、低減対策を実施する。 ・設備・機械の安全化を図るとともに、快適な職場環境の形成を促進する。 ・全従業員への安全衛生教育を徹底する。
安 全 衛 生 目 標 |  |  |  | ・死亡災害・公衆災害をゼロとする。 ・安全衛生の達成率を80％以上とする。
安全衛生上の課題及び特定した危険性又は有害性
・作業手順書によるリスクアセスメント及び低減対策の実施が十分でなかった。 ・教育が計画通りに行われていなかった。 ・安全衛生パトロールによる指摘事項の改善が展開されていなかった。 ・足場からの墜落による休業災害が発生した。
安 全 衛 生 計 画
重点施策 |  |  | 実施事項 |  | 管理目標 （管理点） |  |  | 実施担当 |  |  |  |  | 実施スケジュールと評価スケジュール | [14 empty] | 実施上の留意点
[13 empty] | 4月～6月 |  |  |  | 7月～9月 |  |  | 10月～11月 |  |  |  | 1月～3月
安全衛生教育の 計画的実施 |  |  | ①送り出し教育の実施 ②ＣＦＴ教育の実施 |  | 現場配置の 全従業員・回数 職長・安責者・回数 |  |  | 安全管理部長 |  |  |  |  | ①→5月 |  |  |  | ②→7月 |  |  | ①→11月 | [7 empty] | 作業手順の遵守を指導 詳細は、実施計画による
（教育実施後に評価）
リスクアセスメント の推進 |  |  | 作業手順書によるリスクアセスメント及び対策の実施 |  | 工事開始前80％ |  |  | 工事部長 安全部長 職長 | [19 empty] | 丁寧な見積り評価と合理的な対策
安全衛生パトロール の実施 |  |  | ①安全パトロールの強化による不安全状態、不安全行動の排除 ②指摘事項及び改善内容の展開 |  | 協議会時 |  |  | 安全部長 |  |  |  |  | ← ──── → |  |  |  | ← ──── → |  |  | ← ──── → |  |  |  | ← ──── → |  |  |  | リスクアセスメントの実施状況確認 安全ルールの遵守指導
（8月・12月・2月に評価）
作業所共通の重点施策・実施事項
重点対策 |  |  | 実施事項 | [9 empty] | 重点対策 |  |  |  |  | 実施事項
墜落災害防止措置の 徹底 |  |  | ・脚立足場の安全使用 | [9 empty] | 車両系建設機械災害 防止措置の徹底 |  |  |  |  | 用途外使用の禁止
|  |  | ・開口部の養生 | [14 empty] | 旋回・走行範囲立入禁止、誘導による走行
|  |  | ・安全帯の使用 | [14 empty] | グーパー合図の徹底
作業中の安全衛生 管理活動の推進 |  |  | ・現地ＫＹの「私たちはこうする」を守る | [9 empty] | 移動式クレーン災害 防止措置の徹底 |  |  |  |  | アウトリガーの最大張出し
・作業手順書の低減対策の遵守
・作業開始前、作業中に安全確認を行う
安 全 衛 生 行 事
４月 | ・社内安全協議会（／15） | [11 empty] | 10月 |  | ・全国労働衛生週間（／１～／7）
５月 | [12 empty] | 11月 |  | ・定期健康診断（／○）
６月 | ・全国安全週間準備期間（／１～／30） | [11 empty] | 12月 |  | ・年末年始労働災害防止期間（12／１～１／15）
７月 | ・全国安全週間（／１～／7） ・敵中症予防月間 | [11 empty] | １月
８月 | ・熱中症予防月間 | [11 empty] | ２月 |  | ・（元請）○○建設㈱安全大会（／○）に参加
９月 | ・全国労働衛生週間準備期間（／１～／30） | [11 empty] | ３月 |  | ・年度末労働災害防止強調月間（／１～／31）
安 全 衛 生 管 理 体 制
管 理 者 区 分 | [6 empty] | 役 職 名 | [11 empty] | 氏 名
安全衛生担当役員 | [6 empty] | 副 社 長 | [11 empty] | 大 山 二 郎
雇用管理責任者 | [6 empty] | 総 務 部 長 | [11 empty] | 鈴 木 四 郎
総括安全衛生管理者 | [6 empty] | 〃 | [11 empty] | 鈴 木 四 郎
安全管理者 | [6 empty] | 安 全 部 長 | [11 empty] | 山 下 次 郎
衛生管理者 | [6 empty] | 安全衛生課長 | [11 empty] | 谷 口 六 郎
安全衛生推進者 | [6 empty] | － | [11 empty] | －
工事担当責任者 | [6 empty] | 工 事 部 長 | [11 empty] | 山 本 五 郎
| ＜摘要＞ |  |  |  | ・常時100人以上の労働者を使用するとき ・常時50人以上の労働者を使用するとき ・常時10人以上50人未満の労働者を使用するとき | [8 empty] | → → → |  |  | 総括安全衛生管理者を選任 安全管理者、衛生管理者、産業医を選任 安全衛生推進者（又は衛生推進者）を選任
特記事項
注１）この書式は参考書式なので、自社が定めた書式を使うことで、差し支えありません。 注２）労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針を参考にして下さい。
この欄には、安全衛生方針として、自社における安全衛生水準の向上を図るための安全衛生に関する基本的な考え方、姿勢等を示す。
この欄には、安全衛生目標として、特定した危険・有害要因に対しての実施事項を踏まえ、安全衛生方針に基づき、期間内の到達点を示す。
この欄には、安全衛生計画として、危険・有害要因等を踏まえ、期間内に安全衛生目標を達成するための具体的な実施事項、日程等を示す。
この欄には、安全衛生計画のうち、施工する工事において作業所に取り込ませる、危険・有害要因等を踏まえ、期間内の安全衛生目標を達成するための具体的な重点施策、実施事項を示す。
この欄には、安全衛生に関する行事予定を示す。
この欄には、自社の安全衛生に関する各級管理者の役職名、氏名を示す。